ITB CARNEGIE  /  TAHUN AKADEMIK 2027/2028

# PAKET FORMULIR KONTROL KONTRIBUSI MAHASISWA

FR-01 sampai FR-08 • Untuk cetak atau diisi secara digital • Disertai contoh pengisian yang realistis

Kode ID mahasiswa dan tautan bukti bersifat internal. Jangan menaruh data pribadi calon mahasiswa di dokumen umum.

| Kode | Jenis formulir | Pengisi / pemeriksa |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Penugasan & Brief Kegiatan | PIC → mahasiswa → koordinator |
| FR-02 | Absensi & Kehadiran Alternatif | Mahasiswa + operator/PIC |
| FR-03 | Laporan Hasil & Bukti Mahasiswa | Mahasiswa → PIC |
| FR-04 | Penilaian Output & Rubrik | PIC → WR II |
| FR-05 | Rekap Evaluasi Mingguan | Operator → WR II |
| FR-06 | Dashboard Manajemen Bulanan | WR II → Rektor |
| FR-07 | Verifikasi Referensi Mahasiswa Baru | PMB + Keuangan + WR II |
| FR-08 | Evaluasi Perpanjangan Tahunan | WR II + WR I → Rektor |

# FR-01  |  FORM PENUGASAN / TASK BRIEF

Task ID: _________________   Pekan mulai (Senin): _____________   Kategori: _________________

Mahasiswa / ID: _________________________   PIC / Unit: _________________________

Jenis: ☐ Konten  ☐ Expo  ☐ Open House  ☐ Presentasi  ☐ Event  ☐ TI  ☐ Sosial  ☐ Lainnya

| Field | Isian wajib |
| --- | --- |
| Masalah/kebutuhan kampus | _______________________________________________________________ |
| Hasil/output konkret | _______________________________________________________________ |
| Kriteria diterima (acceptance criteria) | 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ |
| Peralatan / bahan disediakan kampus | _______________________________________________________________ |
| Tanggal kegiatan & lokasi | _______________________________________________________________ |
| Batas pengumpulan | _______________________________________________________________ |
| Jenis bukti minimal | _______________________________________________________________ |
| Catatan risiko & izin publikasi | _______________________________________________________________ |

Konfirmasi mahasiswa: ______________________  Persetujuan PIC/WR II: ______________________

CONTOH: T-001 | Konten | “Video 45–60 detik: 3 alasan belajar TI di ITB Carnegie” | Hasil: 1 MP4 9:16 + script + raw footage | Kriteria: faktual, audio jelas, tidak menampilkan peserta tanpa izin | PIC: Content | Bukti: tautan folder dan tanda terima PIC.

# FR-02  |  ABSENSI & CATATAN KEHADIRAN

Tanggal: ______________  Lokasi: ______________  Kegiatan: _______________________

| ID / Mahasiswa | Kategori | Jam masuk | Jam keluar | Status sah / Task ID | Paraf PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ______ | ______ | ______ | ________________ | ________ |
| ________________ | ______ | ______ | ______ | ________________ | ________ |
| ________________ | ______ | ______ | ______ | ________________ | ________ |
| ________________ | ______ | ______ | ______ | ________________ | ________ |

Status: HADIR / SESI PENGGANTI / IZIN SAH / DIBEBASKAN SABTU / TANPA TUGAS OLEH KAMPUS / TIDAK HADIR (setelah klarifikasi).

Catatan dispensasi atau fasilitas: ___________________________________________________

Nama PIC/Operator: ______________________________  Tanda tangan: __________________

PENTING: status DIBEBASKAN SABTU hanya diberikan jika ada surat persetujuan referensi; tidak dihitung mangkir. Tugas tidak disiapkan kampus jangan dihitung kesalahan mahasiswa.

# FR-03  |  LAPORAN HASIL & BUKTI MAHASISWA

Task ID: ________________   Nama / ID: ______________________________

Tanggal pelaksanaan: ____________________ Tanggal unggah: ____________________

| Yang harus dilaporkan | Isian |
| --- | --- |
| Tujuan penugasan | _______________________________________________________________ |
| Apa yang saya kerjakan (bukan sekadar hadir) | _______________________________________________________________ |
| Hasil yang sudah jadi | _______________________________________________________________ |
| Tautan bukti asli / file final | _______________________________________________________________ |
| Masalah & cara mengatasi | _______________________________________________________________ |
| Perbaikan yang saya usulkan | _______________________________________________________________ |
| Jika belum selesai: sebab dan tenggat revisi | _______________________________________________________________ |

Pernyataan: Bukti dan laporan ini benar, tidak dibuat atau diklaim secara fiktif.

Mahasiswa: __________________________  Tanggal: __________________________

# FR-04  |  RUBRIK VERIFIKASI HASIL

Task ID: _____________________  PIC: __________________  Tgl pemeriksaan: ______________

| Dimensi | Nilai 0–5 | Pengali | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| Kualitas output | ____ | × 8 | ____ / 40 |
| Pencapaian target | ____ | × 5 | ____ / 25 |
| Ketepatan & tanggung jawab | ____ | × 3 | ____ / 15 |
| Inisiatif | ____ | × 2 | ____ / 10 |
| Kerja sama & etika | ____ | × 2 | ____ / 10 |
| TOTAL |  |  | ____ / 100 |

Nilai 0 = tak ada bukti; 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik.

Status: ☐ DITERIMA   ☐ PERLU REVISI   ☐ DITUNDA SAH   ☐ DIBATALKAN KAMPUS

Catatan spesifik / yang perlu diperbaiki: __________________________________________________

Tanggal revisi disepakati: _________________  Link bukti terverifikasi: __________________

Tanda tangan PIC: _____________________  Review WR II (bila diperlukan): _________________

CONTOH: video telah diserahkan dengan audio kurang jelas. Kualitas 3, pencapaian target 4, tepat waktu 5, inisiatif 4, tim 5 → 24+20+15+8+10 = 77 (sementara). Status PERLU REVISI; setelah audio diperbaiki, PIC dapat memeriksa ulang dan menetapkan DITERIMA.

# FR-05  |  RAPAT EVALUASI MINGGUAN WR II

Pekan mulai: ____________________  Operator: ____________________ WR II: ______________

| Indikator | Hasil pekan ini | Catatan/tindak lanjut |
| --- | --- | --- |
| Jumlah tugas diberikan | ________ | ________________________ |
| Tugas DITERIMA dengan bukti | ________ | ________________________ |
| Tugas DIAJUKAN menunggu PIC | ________ | ________________________ |
| Tugas PERLU REVISI | ________ | ________________________ |
| Tugas DITUNDA/DIBATALKAN sah | ________ | ________________________ |
| Mahasiswa belum diberi tugas | ________ | ________________________ |
| Referensi disetujui PMB/Keuangan | ________ | ________________________ |
| Masalah serius / benturan jadwal | ________ | ________________________ |

Tiga masalah prioritas minggu ini: 1. ______________ 2. ______________ 3. ______________

Keputusan WR II dan PIC/target penyelesaian: ___________________________________________

# FR-06  |  RINGKASAN BULANAN UNTUK REKTOR

Bulan: __________  Total mahasiswa aktif: ______  Total penerima per kategori: 100% ____ / 70% ____ / 50% ____

| Indikator | Jumlah / Catatan |
| --- | --- |
| Tugas diberikan / diterima / revisi | _____ / _____ / _____ |
| Hasil konten diterima | _____ tautan portofolio |
| Event/expo dan peserta berkontribusi | _____ kegiatan / _____ mahasiswa |
| Referensi mahasiswa baru yang lolos validasi | _____ mahasiswa |
| Pembebasan Sabtu aktif (surat sah) | _____ mahasiswa |
| Sesi hadir / pengganti / dispensasi | _____ / _____ / _____ |
| Risiko kebijakan atau sengketa penilaian | ________________________________ |
| Kebutuhan keputusan Rektor | ________________________________ |

WR II menyampaikan tiga prestasi terbaik (berbasis bukti), tiga risiko, dan rekomendasi tindakan. Rektor menerima ringkasan; berkas bukti detail tetap tersedia jika dibutuhkan.

# FR-07  |  VERIFIKASI REFERENSI MAHASISWA BARU

A. Mahasiswa pemberi referensi: ID/Nama _________________________  Kategori beasiswa _______

B. Mahasiswa baru: ID PMB _________________________  Nama (akses terbatas) __________________

| Pemeriksaan | Status | Pemeriksa / tanggal |
| --- | --- | --- |
| Sumber referensi dicatat dan tidak diklaim ganda | ☐ Ya ☐ Tidak | PMB: ___________ |
| Daftar ulang & status mahasiswa resmi | ☐ Ya ☐ Tidak | PMB: ___________ |
| Uang pendaftaran lunas/terpenuhi resmi | ☐ Ya ☐ Tidak | Keuangan: ________ |
| Uang kegiatan lunas/terpenuhi resmi | ☐ Ya ☐ Tidak | Keuangan: ________ |
| Data dan bukti dirujuk dengan aman | ☐ Ya ☐ Tidak | Operator: _________ |

C. Pengajuan: ☐ Pembebasan Sabtu 12 bulan ☐ Exchange Taiwan ☐ 3+2 MCUT ☐ Kombinasi (harus disetujui khusus)

D. Keputusan WR II: ☐ Disetujui ☐ Ditunda ☐ Ditolak; nomor/tanggal: _____________________

Masa pembebasan (jika disetujui): dari ______________ sampai ______________

Alasan / catatan persetujuan ganda: __________________________________________________

Nama/tanda tangan PMB ____________ Keuangan ____________ WR II ____________

# FR-08  |  FORM EVALUASI TAHUNAN & PERPANJANGAN

Nama/ID Mahasiswa ________________________ Kategori saat ini _________ TA penilaian ___________

| Komponen | Bobot | Skor 0–100 | Nilai tertimbang |
| --- | --- | --- | --- |
| Portofolio kontribusi nyata | 60% | _______ | _______ |
| Akademik (IPK terverifikasi) | 25% | _______ | _______ |
| Karakter, disiplin dan tanggung jawab | 15% | _______ | _______ |
| TOTAL | 100% |  | _______ |

IPK kumulatif resmi: ______  Bukti kontribusi utama (Task ID, link): _______________________

Referensi terverifikasi: ______  Pembebasan sah: dari __________ sampai __________

Catatan kecukupan kesempatan penugasan & dispensasi: __________________________________

Usulan kategori tahun depan: ☐ 100% ☐ 70% ☐ 50% ☐ Tidak diperpanjang

Ulasan koordinator WR II: _____________________________________________________________

Validasi WR I (Akademik): ____________________________________________________________

Keputusan Rektor: ☐ Setuju ☐ Revisi ☐ Tidak setuju   Tanggal: __________________________

Penetapan harus memperhitungkan IPK minimum, kontribusi, karakter, hak perjanjian lama, kuota, dan anggaran. Nilai tinggi tidak berarti otomatis perpanjangan.